Приложение № 1 к приказу от 10.03.2011 № 1

Утверждаю

Директор школы _______________

Суханова С.А.

Приказ №  1 от 10.03.2011 г.

План-график мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

в МОУ «Бутырская школа» на 2011-2012 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО | Разработка и утверждение школьного плана-графика введения ФГОС НОО. | Март 2011 г. | Зам. Директора по УВР | Приказ об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО |
|  | Разработка Положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС НОО | Март 2011 | Зам.директора по УВР | Положение о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС НОО |
|  | Разработка основной образовательной программы начального общего образования и утверждение данной программы. | Март-август 2011г | Рабочая группа по подготовке к введению ФГОС НОО | Утверждение основной образовательной программы начального общего образования |
|  | Осуществление методического сопровождения при разработке образовательной программы | Март -май 2011г | Администрация школы |  |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников | Апрель 2011г | Зав. библиотекой | Приказ об утверждении списка УМК (начальная школа) |
|  | Разработка и утверждение учебных планов 1 классов (на основе БУПа). | Апрель 2011г | Зам.директора по УВР | Учебный план школы |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих деятельность школы по введению ФГОС НОО Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2011г | Зам.директора по УВР Председатель ПК | Утверждение пакета локальных актов общеобразовательного учреждения |
|  | Заседания рабочей группы по введению ФГОС НОО | По мере необходимости | Зам.директора по УВР, учителя начальных классов | Приказ о создании рабочей группы Протоколы |
|  | Создание на школьном сайте раздела «ФГОС». | Ноябрь - декабрь 2011 г. | Зам.директора по УВР, учитель информатики | Наличие раздела «ФГОС» на сайте школы |
|  | Семинар для учителей начальных классов: «Нормативно-правовые основы введения ФГОС НОО, создание информационно-образовательной среды для введения новых стандартов» | май 2011 г | Зам.директора по УВР | Материалы семинара |
|  | Участие в августовской педагогической конференции | Август 2011г | Представители школы | Участие в конференции |
|  | Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС НОО. | Март- август 2011 гг. | Администрация школы | Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС НОО |
|  | Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС за I полугодие 2011-2012 учебного года | Январь 2012 г. | Администрация школы | Отчет |
|  | Разработка модели внеурочной деятельности | Апрель-август 2011 года | Администрация школы | Утверждение учебного плана, включающего обеспечение внеурочной занятости учащихся 1 класса. |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Август 2011 г. | Зам. директора по УВР | План методической работы |
|  | Обеспечение учащихся 1 класса учебной литературой под ФГОС НОО. | Июль-август 2011 г. | Учитель 1 класса | Анализ обеспеченности учебной литературой учащихся 1 класса. |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО | Корректировка графика повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО. | Сентябрь – 2011 г. | Администрация школы | Информационная справка о повышении квалификации учителей начальных классов |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Август - сентябрь 2011 г. | Администрация школы | Утверждение должностных инструкций работников образовательного учреждения |
| Материально- техническое обеспечение введения ФГОС НОО | Создание в школе материально-технических условий для введения ФГОС в соответствии с Требованиями к ресурсному обеспечению образовательной деятельности младших школьников | Август 2011 г. | Администрация школы | Создание оптимальных учебно-материальных условий для реализации общеобразовательных программ |
|  | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащённости. | Декабрь 2011 г.- Май 2012 г. | Администрация школы | Отчет директора Анализ готовности школы к введению ФГОС НОО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов |